УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

__________ О.А. Брюханова

«_____»___________ 2011 год

Проект перспективного плана развития

МОУ Евстратовская СОШ на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2014 годы

- ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование плана | Проект перспективного плана развития МОУ Евстратовская СОШ на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки плана | - Закон РФ «Об образовании» (п. 5 ст. 14, п. 2 ст.9, п.3 ст. 17). - Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ст. 32,36). - Федеральные государственные стандарты общего образования. - Проект 271от 04 февраля 2010 г. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". - Послание президента РФ Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года. - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№1178-02). - Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». - Федеральный государственный стандарт начального общего образования. - Программа развития МОУ Евстратовская СОШ «Сельская школа социализации» на 2010-2015гг. - Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. - Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». |
| Разработчик программы | Администрация Педагогический коллектив |
| Основные исполнители программы | Директор Администрация Педагогический коллектив Учащиеся Родители Технические сотрудники |
| ## Конечная цель | Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели образовательного учреждения, обеспечивающей комплекс условий для формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности, соответствующей социальному и региональному заказам. |
| Задачи: | Анализ состояния системы образования ОУ и определение качественно новой модели ОУ. Создание условий для повышения качества образования. Создание условий для усиления воспитательной и духовно-нравственной деятельности всех участников образовательного процесса. Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников. Создание условий для развития инновационной деятельности ОУ и педагогических работников. Создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности. Создание системы информационного обеспечения деятельности ОУ. |
| Ожидаемые результаты | Создание качественно новой модели, работающей в режиме развития общеобразовательной школы. Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие личности учащегося на основе общечеловеческих ценностей, способной к активной жизни, труду, творчеству, с развитым интеллектом, высоким уровнем культуры и адаптированной к жизни в обществе. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ, стимулирующих развитие творческого потенциала учителя, направленного на формирование и развитие личности учащегося. |

2. РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Мероприятия |  |  | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Внедрение мониторинга физического развития обучающихся |  | Директор | 2011 год | Совершенствование деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры | + |
| 1.2 |  | Участие в соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях по направлению сохранения и укрепления здоровья школьников, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" |  | Зам. директора по ВР | 2011-2014 | Рост количества учащихся, систематически занимающихся физкультурой, ведущих здоровый образ жизни, повышение показателей физического развития | + |
| 1.3 |  | Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с подготовительной и специальной группами здоровья |  | Директор | 2011-2014 годы | Повышение показателей физического развития учащихся | - |
| 1.4 |  | Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуаций с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  | Зам. директора по ВР | 2011-2014 годы | Профилактика и предупреждение употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. Обеспечение здорового образа жизни учащихся | + |
| 1.5 |  | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания |  | Директор | 2011-2014 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся | + |
| 1.6 |  | Внедрение новых активных форм работы с семьей по формированию здорового образа жизни |  | Зам. директора по ВР | 2011-2014 годы | Обеспечение здорового образа жизни учащихся | - |
| 1.7 |  | Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в школе |  | Директор | 2011-2014 годы | Оздоровление обучающихся | + |
| 1.8 |  | Развитие взаимодействия школы со спортивными учреждениями района |  | Директор | 2011-2014 годы | Рост количества участников образовательного процесса, активно занимающихся спортом | + |
| 1.9 |  | Создание современных условий для занятий физической культурой |  | Директор | 2011-2014 годы | Развитие физического здоровья всех участников образовательного процесса | + |
| 2. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление содержания образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка и внедрение программы предшкольной подготовки |  | Зам.директора по УВР | 2011 год | Повышение уровня подготовки детей к школе | + |
| 2.2 |  | Ведение учета детей дошкольного возраста в микрорайоне школы |  | Директор | постоянно | Анализ и прогноз контингента учащихся | + |
| 2.3 |  | Проведение родительского всеобуча |  | Директор | 2011 – 2014 годы | Повышение педагогической грамотности родителей | + |
| 2.4 |  | Работа по преемственности программ предшкольной подготовки и начального общего образования |  | Директор | 2011 -2014 годы | Повышение качества знаний | + |
| 2.5. |  | Апробация программы начального общего образования «Перспективная начальная школа» |  | Зам. директора по УВР | 2011 -2014 годы | Повышение качества образования и развитие личности учащегося | + |
| 2.6. |  | Разработка и внедрение в практику обновленных программ предпрофильной подготовки |  | Зам. директора по УВР | 2011-2014 годы | Обоснованность выбора профиля обучения на третьей ступени | + |
| 2.7. |  | Разработка и внедрение в практику обновленных программ профильного обучения |  | Зам. директора по УВР | 2011-2014 годы | Развитие личности учащегося, адаптированной к жизни в обществе. | - |
| Инновации в содержании образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Изучение нормативных документов о федеральных государственных стандартах общего образования. Создание условий для перехода на ФГОС |  | Директор | 2011год | Обновление нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС | + |
| 2.9. |  | Введение федеральных государственных стандартов начального общего образования в школе 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |  | Директор | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год | Переход на ФГОС | + |
| 2.10. |  | Участие педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации для реализации ФГОС общего образования |  | Зам. директора по УВР | 2011-2014 годы | Переподготовка педагогических и руководящих работников для реализации ФГОС общего образования | + |
| 2.11. |  | Применение в практике модели региональной системы качества общего образования |  | Директор | 2011год | Создание инструментария реализации модели системы оценки качества общего образования | + |
| 2.12. |  | Формирование мониторинга образовательных достижений ученика, его компетенций и способностей |  | Зам. директора по УВР | 2011год | Система электронного мониторинга | - |
| 2.13. |  |  | Использование инновационных технологий в учебном процессе. | Зам. директора по УВР | 2011-2014 год | Повышение качества образования | + |
| 2.14. |  |  | Совершенствование модели учета внеучебных достижений обучающихся | Зам. директора по ВР | 2011-2014 год | Повышение социальной активности школьников и качества знаний. | + |
|  |  |  | Информатизация образовательного процесса |  |  |  |  |
| 2.15. |  |  | Организация занятий по информатике в системе дополнительного образования в 5-7 классе | Зам. директора по ВР | 2011-2014 годы | Повышение информационной подготовки учащихся | + |
| 2.16. |  |  | Обновление Интернет-сайта школы | Директор | 2011-2014 годы | Обеспечение открытости и прозрачности учебно-воспитательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности школы | + |
| 2.17. |  |  | Организация курсовой подготовки педработников школы | Зам. директора по УВР | 2011-2012 | Повышение профессионального уровня учителей | + |
| 2.18. |  |  | Пополнение материально-технической базы школы средствами информатизации: - приобретение компьютеров в количестве: 2 - замена старых компьютеров на новые: 3 - приобретение мультимедийных проекторов: 3 - приобретение оргтехники (ксерокса) - приобретение интерактивной доски: 4 - пополнение медиатеки | Директор | 2011 2012-2014 2012-2014 2012 2011-2014 2011-2014 | Повышение качества образования | + |
| 2.19. |  |  | Проведение педсоветов, семинаров, мастер-классов по проблеме информатизации школы, по изучению и обобщению опыта педагогов использования ИКТ | Зам. директора по УВР | 2011-2014 | Повышение профессионального уровня учителей. Повышение качества образования. | + |
| 2.20. |  |  | Создание школьного творческого объединения учителей, практикующих в своей деятельности ИКТ | Зам. директора по УВР | 2011 | Повышение профессионального уровня учителей. Обмен опытом, мастер-классы. | + |
| 2.21. |  |  | Создание коллекции уроков, презентаций, методических разработок педагогов, использующих ИКТ (пополнение медиатеки) | Зам. директора по УВР | 2011-2014 | Создание электронной методической базы | - |
| 2.22. |  |  | Переход на электронный документооборот | Директор | 2011-2014 | Создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности. | + |
| 2.23. |  |  | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования | Директор | 2012-2014 | Повышение качества образования | - |
| 2.24. |  |  | Проведение компьютерного мониторинга состояния здоровья учащихся | Директор | 2012 | Оперативное принятие управленческих решений | + |
| 2.25. |  |  | Систематическое использование компьютерной и мультимедийной техники при проведении внеклассных мероприятий. | Директор | 2011-2014 | Повышение качества проведения внеклассных мероприятий образования и эффективности воздействия на личность ребенка | + |
| 2.26. |  |  | Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением информационно-коммуникационных технологий. | Директор | 2011-2014 | Повышение профессионального уровня учителей. Повышение качества образования | + |
| 2.27. |  |  | Систематический контроль за соблюдением требований СанПин при использовании ИКТ. | Директор | 2011-2014 | Повышение показателей состояния здоровья школьников и педагогов | + |
| 3. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация индивидуального, дифференцированного подхода к учащимся с целью раннего выявления их способностей и наклонностей |  |  | Зам. директора по УВР | 2011-2014 годы | Поддержка и развитие одаренных детей | + |
| 3.2. | Разработка и внедрение программ школьного научного общества |  |  | Зам. директора по УВР | 2011год | Развитие личности учащегося, способной к активной жизни, творчеству, с развитым интеллектом, высоким уровнем культуры | - |
| 3.3. | Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности |  |  | Зам директора по УВР и ВР | 2011-2014 годы | Развитие личности учащегося способной к активной жизни, творчеству, с развитым интеллектом, высоким уровнем культуры | + |
| 3.4. | Развитие взаимодействия с организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга |  |  | Директор | С 2011 года | Поддержка и развитие одаренных детей | + |
| 3.5. | Организация летних лагерей и других мероприятий, поддерживающих сформировавшийся потенциал одаренности проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются грамоты для поддержки одаренных детей |  |  | Директор | 2011-2014 годы | Поддержка и развитие одаренных детей | + |

Повышение уровня подготовки выпускников школы

| 3.6. |  | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся при подготовке к ЕГЭ | Зам. директора по УВР | 2012 | Повышение информационной грамотности и уровня подготовки выпускников к ЕГЭ | + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. |  | Использование в образовательном процессе ресурсов сети Интернет | Зам. директора по УВР | 2011-2014 | Повышение информационной грамотности и уровня подготовки выпускников к ЕГЭ | + |  |  |
| 3.8. |  | Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках школьного научного общества | Зам. директора по УВР | 2011-2014 | Повышение коммуникативной и информационной компетенций выпускников | - |  |  |
| 3.9. |  | Разработка и внедрение в практику обновленных программ профильного обучения | Зам. директора по УВР | 2011-2014 годы | Развитие личности учащегося, адаптированной к жизни в обществе. | - |  |  |
| Повышение эффективности воспитательной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Разработка и внедрение подпрограммы «Социализация школьников» | Зам. директора по ВР | 2011год | Методические рекомендации по социализации | + |  |  |
| 3.9. |  | Изучение федеральных моделей оценки качества работы по социализации личности и последующее их внедрение в практику | Зам. директора по ВР | 2011год | Методические рекомендации по социализации | + |  |  |
| 3.10. |  | Создание системы мониторинга по направлениям деятельности: воспитанность, социализация, здоровье, здоровый образ жизни | Зам. директора по ВР | 2012 год | База данных. Контроль и анализ воспитательной работы | + |  |  |
| 3.11. |  | Реализация программы профилактической работы «Мой выбор!» | Зам. директора по ВР | 2011-2014 | Снижение количества учащихся, состоящих на профилактическом учете | + |  |  |
| 3.12. |  | Разработать и внедрить программу духовно- нравственного воспитания школьников | Зам. директора по ВР | 2011-2014 | Повышение воспитательной и духовно-нравственной деятельности всех участников образовательного процесса | + |  |  |
| 4. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Участие во внедрении новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров | Зам. директора по УВР | 2011 год | Повышение профессионализма учителей | + |  |  |
| 4.2. |  | Апробирование новых форм повышения квалификации, в т. ч. дистанционной | Зам. директора по УВР | 2011 год | Внедрение новых форм повышения квалификации | + |  |  |
| 4.3. |  | Участие в профессиональных конкурсах и последующая поддержка профессионального развития участников и лауреатов конкурсов | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Распространение педагогического опыта участников конкурса | - |  |  |
| 4.4. |  | Участие в деятельности сетевых педагогических сообществ | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Профессиональный рост педагогов | + |  |  |
| 4.5. |  | Совершенствование механизмов для формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Повышение уровня мотивации деятельности педагогов | + |  |  |
| 4.6. |  | Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых специалистов | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Отсутствие оттока молодых специалистов | + |  |  |
| 4.7. |  | Организация наставничества | Зам. директора по УВР | 2011-2015 годы | Профессиональный рост молодых специалистов | - |  |  |
| 4.8. |  | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта | Зам. директора по УВР | С 2011года | Профессиональный рост педагогов | + |  |  |
| 4.9. |  | Размещение материалов на сайте школы об инновациях в теории и практике педагогики, об открытых мероприятиях, проводимых в рамках школы. | Зам. директора по УВР | С 2011года | Развитие положительного имиджа школы | - |  |  |
| 4.10. |  | Проведение методических семинаров для педагогов на школьном и муниципальном уровнях. | Зам. директора по УВР | С 2011года | Распространение опыта работы | + |  |  |
| 5. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция помещения под тренажерный зал |  | Директор | 2012 г. | Улучшение образовательной среды | + |  |  |
| 5.2. | Ремонт гаража |  | Директор | 2012 г. | Обеспечение сохранности школьного автобуса | - |  |  |
| 5.3. | Внедрение электронного школьного документооборота |  | Зам. директора по УВР | 2011г. | Мобильность документооборота и прозрачность результатов деятельности | - |  |  |
| 5.4. | Развитие системы открытого электронного мониторинга |  | Зам. директора по УВР | 2011-2014 годы | Повышение качества образования и прозрачность результатов оценки качества | + |  |  |
| 5.5. | Внедрение современных дизайнерских решений в помещениях школы |  | Директор | 2011-2014 годы | Улучшение образовательной среды | - |  |  |
| 5.6. | Реализация проекта «Школьный двор» |  | Зам. директора по ВР | 2011-2012 годы | Улучшение образовательной среды | + |  |  |
| 5.7. | Капитальный ремонт спортивного зала |  | Директор | 2011г. | Улучшение образовательной среды и обеспечение безопасности | - |  |  |
| 5.8. | Текущий ремонт школы |  | Завхоз | 2011-2014 годы | Улучшение образовательной среды и обеспечение безопасности | + |  |  |
| 5.9. | Текущий ремонт пищеблока |  | Завхоз | 2011-2014 годы | Улучшение качества питания учащихся | + |  |  |
| 5.10. | Замена дверных (2 этаж) и оконных блоков школьного здания (1и 2 этаж) |  | Директор | поэтапно до 2015 года | Соблюдение теплового режима | - |  |  |
| 5.11. | Модернизация ограждения территории школы |  | Завхоз | 2014 год | Обеспечение безопасности | - |  |  |
| 5.12. | Приобретение новой современной мебели для кабинетов школы |  | Директор | 2011 – 2014 годы | Улучшение образовательной среды Обеспечение здорового образа жизни учащихся | + |  |  |
| 5.13. | Замена покрытия полов коридора школьного здания (2 этаж) |  | Директор | 2014 год | Обеспечение безопасности | - |  |  |
| 5.14. | Модернизация учебных кабинетов |  | Директор | 2012-2013 годы | Улучшение образовательной среды | - |  |  |
| 5.15. | Компьютеризация предметных кабинетов № 17, 29, 33, 21, актового зала |  | Директор | 2011 – 2014 годы | Улучшение образовательной среды | + |  |  |
| 5.16. | Приобретение наглядно-методических пособий согласно требованиям по предметам учебного плана |  | Директор | 2011-2014 годы | Повышение качества образования | + |  |  |
| 5.17. | Обеспечение предметных кабинетов № 17, 29, 33, 21, 30 и актового зала мультимедийными комплексами |  | Директор | 2011-2014 годы | Повышение качества образования | + |  |  |

При благоприятном стечении обстоятельств, успешном бюджетном финансировании цели данного проекта будут достигнуты.