Приложение  №1

к приказу № ______

от 20.06.2011

ПЛАН

внедрения системы электронных дневников и журналов

в МОУ Евстратовская СОШ

| № п/п | Действие | Сроки исполнения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа по школе о внедрении системы электронных дневников и журналов с указанием ответственных лиц | До 25.06.2011 | Директор лицея Брюханова О.А. | Приказ № от 20.06.11 |
| 2. | Размещение информации о внедрении системы электронных дневников и журналов МОУ Евстратовская СОШ на сайте школы | 30.07.2011 | Учитель физики Урывская Л.А. | Информация на сайте школы в разделе «Документы» |
| 3. | Разработка пакета организационно-правовой документации, регламентирующей внедрение автоматизированной системы управления образовательным процессом | До 30.06.2011 | Заместитель директора по ВР Варава Н. А. | Пакет документов |
| 4. | Обучение на семинарах в лицее системного администратора по работе с автоматизированными системами управления с последующим обучением педагогов школы | 20.06.2011 - 25.08.2011 | Системный администратор по заполнению электронных журналов Кальченко Е.С. | Пакет документов |
| 5. | Родительские собрания с повесткой «Электронные дневники и журналы успеваемости» | До 25.08.2011 | Классные руководители 1 – 11 классов | Протоколы родительских собраний |
| 6. | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по оформлению соглашений на обработку персональных данных учащихся. Сбор заполненных и подписанных соглашений единого образца. | До 25.08.2011 | Классные руководители 1 – 11 классов | Соглашения |
| 7. | Ввод в систему необходимых данных по ОУ: данные об учениках (и их родителях), формирование классов и учебных групп, учебных периодов, расписания звонков, заполнение учебных планов, расписания уроков и т.д. | До 30.08.2011 | Системный администратор по заполнению электронных журналов Кальченко Е.С. | Сведения в автоматизированной системе |
| 8. | Формирование и раздача персональных пригласительных кодов всем учащимся и их родителям | До 01.09.2011 | Системный администратор по заполнению электронных журналов Кальченко Е.С. |  |
| 9. | Регулярное заполнение электронного классного журнала: прикрепление тематических планов к урокам, выставление оценок и сведений о посещаемости | 02.09.2011 – 30.05.2012 | Учителя - предметники | Сведения в автоматизированной системе |
| 10. | Оказание консультационной помощи учащимся и их родителям по использованию электронных дневников | 02.09.2011 – 30.05.2012 | Системный администратор по заполнению электронных журналов Кальченко Е.С. |  |
| 11. | Контроль над ведением электронных дневников и журналов | 1 раз в месяц | Заместитель директора по ВР Варава Н.А. | Справка |
| 12. | Мониторинг работы по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | 1 раз в четверть | Заместитель директора по ВР Варава Н.А. | Справка |